# הצעת פרויקט: האקתון AI בחטיבה לזיהוי פלילי (Vibe Coding)

## 1. רקע ומטרה

במסגרת תוכנית העבודה של קצין המו"פ, אנו מציעים יוזמה לקידום אוריינות בינה מלאכותית (AI) בחטיבה לזיהוי פלילי. מטרת העל היא לעודד חדשנות ולייעל תהליכי עבודה שוטפים באמצעות רעיונות שיגיעו מהשטח (Bottom-up).

לאור מגבלות המשאבים (רישיונות), הקונספט המוצע הוא "האקתון בוטיק" משולב סדנה. האירוע יתמקד בגישת "Vibe Coding" - פיתוח כלים ואפליקציות באמצעות הנחיות לבינה מלאכותית (Prompts) ללא צורך בידע מוקדם בתכנות.

## 2. עקרונות ומגבלות מנחות

- תקציב: עלות אפס. הפעילות מבוססת משאבים פנימיים.

- חומרה: שימוש ב-3 מחשבים ניידים ייעודיים של החטיבה בעלי רישיון ל-Google AI Studio (Gemini).

- ביטחון מידע (קריטי): הפיתוח ייעשה בסביבה בלתי מסווגת לחלוטין.

  - האפליקציות מיועדות להישאר ברמת בלמ"ס בלבד ולא יחוברו לרשת המשטרתית.

  - איסור מוחלט על איסוף נתונים אישיים של שוטרים או אזרחים.

  - חובה לבצע התממה (אנונימיזציה) לכל מידע במידת הצורך.

  - שימוש בנתוני דמה (Dummy Data) או חומרים בלתי מסווגים בלבד לצורך פיתוח, בדיקות והדגמה.

## 3. קהל יעד ותנאי סף

הקול הקורא יופץ לכלל משרתי החטיבה.

תנאי סף מומלץ: עדיפות תינתן למועמדים בעלי היכרות בסיסית עם כלי AI (כגון מי שעברו סדנאות רלוונטיות בעבר), אך אין צורך בידע בתכנות.

## 4. מיקום האירוע

על מנת לייצר אווירת פיתוח מיטבית ולאפשר למשתתפים "יציאה מהשגרה" התורמת ליצירתיות, אלו המיקומים המוצעים לקיום ההאקתון:

- עדיפות ראשונה: בית מורשת – תיאום כיתה ייעודית מראש.

- חלופה: חדר דיונים (חד"ן) פנוי ושקט.

## 5. מתווה ולוחות זמנים מוצעים

התהליך מתוכנן להיות קצר, ממוקד ואפקטיבי:

- שבוע 1: הפצת קול קורא (Call for Ideas)

  - הזמנה להגשת רעיונות בצוותים של עד 3 משתתפים.

  - הגדרת הדרישה: פתרון לבעיה או ייעול תהליך בחטיבה, שניתן ליישם כאפליקציה/כלי בלמ"סי.

- שבוע 2: סינון ובחירה

  - ועדת שיפוט (סגל הפיקוד + קצין מו"פ) תבחן את ההצעות.

  - ייבחרו 3 ההצעות המובילות (בהתאם למספר עמדות ה-AI). הצעות ראויות אחרות יישמרו למחזורים עתידיים.

  - קביעת מועד סופי להאקתון (בטווח של שבוע מהבחירה).

- שבוע 3: יום ההאקתון (יום שלם - מומלץ / חצי יום)

  - 08:00 - 10:00 - סדנת הכשרה: יישור קו, עקרונות ה-Vibe Coding, בניית פרומפטים אפקטיביים והדגמת שימוש ב-Google AI Studio.

  - 10:00 - 14:00 - זמן פיתוח: עבודה מעשית של הצוותים לבניית אב-טיפוס, בליווי צמוד של קצין המו"פ כמנטור טכנולוגי.

  - 14:30 - 16:00 - Pitch (הצגת תוצרים): כל צוות יציג את התוצר בפני סגל הפיקוד (כ-10 דקות לצוות).

- סיום: הכרזה ופרסים

  - בחירת הצוות המנצח על פי קריטריונים (רלוונטיות, ישימות, חדשנות).

## 6. תמריצים והוקרה (ללא עלות כספית)

על מנת לעודד השתתפות, מוצעים התמריצים הבאים (נתון להחלטת הפיקוד):

- ההשתתפות כפרס: עצם ההשתתפות בהאקתון מהווה תמריץ משמעותי – המשתתפים יזכו ליום עבודה המוקדש כולו ללמידה, פיתוח מקצועי, והתנסות מעשית מודרכת בכלים מתקדמים של בינה מלאכותית, אשר יעשירו את ארגז הכלים המקצועי שלהם.

- מקום ראשון: פגרת מפקד + תעודת הוקרה. בחינת האפשרות למיסוד הפתרון על ידי מדור מו"פ.

- כלל המשתתפים: תעודת השתתפות והערכה על גילוי יזמות וחדשנות.